## FP Units
FP Units
Function | Complexity | FPs
ILF | Simple | 7
| Average | 10
| Complex | 15
EIF | Simple | 5
| Average | 7
| Complex | 10
EI | Simple | 3
| Average | 4
| Complex | 6
EO | Simple | 4
| Average | 5
| Complex | 7
EQ | Simple | 3
| Average | 4
| Complex | 6

## FPs
|  |  | ILF |  |  | EIF |  |  | EI |  |  | EO |  |  | EQ
Features / Subsystems | Comments / Functional Specification | Ref | Low (7) | Avg (10) | High (15) | Low (5) | Avg (7) | High (10) | Low (3) | Avg (4) | High (6) | Low (4) | Avg (5) | High (7) | Low (3) | Avg (4) | High (6) | Total FPs | DEV Days | DEV Hours | Total Days
Módulo 1: Seguridad y Autenticación | Lectura de tarjeta y validación de clave PIN encriptada con host bancario | REF-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.21053 | 1.6842 | 0.21053
Módulo 2: Retiro de Efectivo y Gavetas | Transacción de retiro, control de límites y dispensación de billetes físicos | REF-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.78947 | 6.3158 | 0.78947
Módulo 3: Depósito y Transferencias | Recepción y conteo de billetes en tolva, y transferencias interbancarias vía Consorcio | REF-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.42105 | 3.3684 | 0.42105
Módulo 4: Consultas y Comprobantes | Consulta de saldo, reporte de últimos movimientos y emisión de comprobante impreso | REF-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.63158 | 5.0526 | 0.63158
Módulo 5: Almacenamiento Local (ALI) | Diario local de transacciones para auditoría y registro de efectivo en casetes | REF-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.36842 | 2.9474 | 0.36842
Módulo 6: Interfaces Externas (AIE) | Base de cuentas del Banco Emisor y Red de Enrutamiento del Consorcio | REF-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.73684 | 5.8947 | 0.73684
Total Puntos de Función No Ajustados (PFNA) | [17 empty] | 60 | 3.1579 | 25.2632 | 3.1579

## Backfiring
Language / Technology | SLOC per FP | Comments
C++ | 60 | ATM Native Controller
Java, JSP, J2EE | 60 | Average enterprise standard
C# / .NET | 59 | Enterprise client
JavaScript | 56 | Web/Electron frontends
Visual Basic | 50 | Legacy clients
PLSQL / SQL | 42 | Database stored procedures

## Effort
COCOMO II Post-Architecture Estimation - ATM Project
Fórmula Base: PM = A * (Size)^E * Product(EM)
Exponente: E = B + (0.01 * SUM(Scaling Factors))
Factores de Escala (SF)
SF | Descripción | Nivel | Valor
Maturity | Madurez de Procesos CMMi | Nominal | 4.68
PREC | Precedencia de Proyectos Similares | Nominal | 3.72
FLEX | Flexibilidad de Desarrollo | Nominal | 2.03
TEAM | Cohesión del Equipo de Desarrollo | Extremely High | 0
RESL | Resolución de Riesgos y Arquitectura | Nominal | 2.83
Multiplicadores de Esfuerzo (EM)
EM | Descripción | Nivel | Valor
RCPX | Confiabilidad y Complejidad del Sistema | Extra Low | 0.49
RUSE | Reusabilidad de Componentes | Low | 0.95
PDIF | Dificultad de Plataforma Hardware | Very Low | 0.87
PERS | Capacidad Técnica del Personal | High | 0.83
PREX | Experiencia en Plataforma y Herramientas | High | 0.87
FCIL | Facilidades y Herramientas CASE | High | 0.87
SCED | Restricción y Presión de Cronograma | Nominal | 1
Parámetros y Constantes
B (Base Exponente) | 0.91
A (Constante Multiplicadora) | 2.94
E (Exponente Calculado) | 1.0426
EM (Producto Multiplicadores) | 0.25442
Consolidado de Dimensionamiento y Esfuerzo
Tecnología de Implementación | Java / C++ Embebido
Puntos de Función (Total FP) | 60
SLOC por FP | 60
SLOC Totales | 3600
KSLOC (Size en miles de líneas) | 3.6
Esfuerzo COCOMO II (PM - Person-Months) | 2.8438
Man-Days (19 días laborales por mes) | 54.0328
Total Horas de Trabajo (8h/día) | 432.2624
Horas por Punto de Función (Productividad) | 7.2044

## Cost
Desglose de Esfuerzo por Fases y Costo del Proyecto ATM
Categoría / Fase del Ciclo de Vida | % Distribución | Esfuerzo (Días) | Esfuerzo (Horas) | Tarifa por Hora (S/) | Costo en Soles (S/)
Análisis de Requerimientos | 7% | 3.7823 | 30.2584 | 20.8179 | 629.916
Arquitectura y Diseño | 7% | 3.7823 | 30.2584 | 20.8179 | 629.916
Desarrollo y Construcción | 38% | 20.5325 | 164.2597 | 20.8179 | 3419.5442
Revisión de Cambios de Cliente | 10% | 5.4033 | 43.2262 | 20.8179 | 899.88
Planificación de Pruebas | 4% | 2.1613 | 17.2905 | 20.8179 | 359.952
Ejecución de Pruebas y QA | 10% | 5.4033 | 43.2262 | 20.8179 | 899.88
Corrección de Defectos (Bug Fixes) | 10% | 5.4033 | 43.2262 | 20.8179 | 899.88
Despliegue y Puesta en Producción | 2% | 1.0807 | 8.6452 | 20.8179 | 179.976
Planificación del Proyecto | 2% | 1.0807 | 8.6452 | 20.8179 | 179.976
Monitoreo y Control | 6% | 3.242 | 25.9357 | 20.8179 | 539.928
Gestión de Configuración (CM) | 4% | 2.1613 | 17.2905 | 20.8179 | 359.952
Total Proyecto ATM | 100% | 54.0328 | 432.2624 |  | 8998.8005