## Instrucciones
Plan de riesgo para la práctica 6
PROPÓSITO. Identificar, evaluar y tratar riesgos de un sistema de información. Este archivo es una plantilla docente nueva basada en la estructura descrita en la práctica resuelta. No es el plan_riesgo.xls original.
1. Lea el caso resuelto en Ejemplo de análisis. No borre esas filas. Para desarrollar su trabajo utilice Activos, Cruces Activo-Amenaza y Análisis de Riesgos.
2. En Activos complete el nombre del caso, integrantes, alcance y horizonte. El caso inicial propuesto es un sistema académico ficticio. Puede conservarlo y justificar sus estimaciones o reemplazarlo por otro caso.
3. Revise los seis activos de inicio. Complete propietario, dependencias y valoración de C, I, D y A. Puede añadir activos en las filas amarillas. Use IDs únicos A1 a A20.
4. Consulte Tablas AR. Asigne P de 1 a 5 según posibilidad de ocurrencia en los próximos 12 meses e I de 1 a 5 según la consecuencia más grave. C, I, D y A significan confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad.
5. Consulte Catálogo amenazas. Los códigos T1 a T10 son locales para esta práctica y no son códigos oficiales de MAGERIT. Si necesita otra amenaza, adapte una entrada e identifique el cambio en su informe.
6. En Cruces Activo-Amenaza use una fila por escenario. Escriba un ID único R1 a R20, seleccione un activo y amenaza, describa vulnerabilidad, dimensión, controles actuales y justifique P e I. No registre todas las combinaciones posibles si no son pertinentes.
7. Un escenario válido necesita ID, activo registrado, amenaza registrada, vulnerabilidad, dimensión, controles actuales (escriba Ninguno si no hay), P, I y justificación. El estado calculado muestra lo que falta. No copie filas enteras sobre columnas azules.
8. En Análisis de Riesgos consulte resultados iniciales automáticos. El riesgo actual es P × I bajo los controles actuales declarados. Solo puede llamarse inherente si se ha evaluado sin salvaguardas. No sume índices ordinales para estimar pérdidas monetarias.
9. En el segundo bloque de Análisis de Riesgos complete tratamiento, acción concreta, responsable, plazo en días y estado. Registre evidencia real o escriba Supuesto didáctico cuando todavía sea una propuesta.
10. Asigne P residual e I residual según la eficacia justificada de las medidas. El residual es PREVISTO mientras no se implementen y prueben. Seleccionar Implementado no sustituye las evidencias. El archivo solo indica Verificado documentalmente cuando registra estado Verificado y evidencia.
11. El umbral docente de aceptación es R ≤ 4. Un residual menor al umbral sigue requiriendo aprobación. Complete la decisión del responsable en la columna final. Riesgos por encima del umbral requieren nuevo tratamiento o una excepción documentada.
12. No disminuya automáticamente I por reducir P. Una fuga de datos puede seguir siendo grave aunque sea menos probable. Evitar o transferir tampoco equivale a poner el riesgo en cero sin justificación.
13. En PILAR cree el proyecto, registre activos y dependencias, valore dimensiones, seleccione amenazas y salvaguardas y compare la situación actual con el objetivo. Cargue los datos manualmente si no se dispone de una importación compatible. No use P ordinal como frecuencia anual.
14. Para la comparación con RMAT identifique primero producto, versión y documentación. Compare inventario, escalas, amenazas, controles y reportes. La práctica adjunta no precisa cuál RMAT usa.
15. Entregue este Excel completado, informe de interpretación, respuestas al cuestionario, proyecto o reportes de PILAR y capturas propias. Incluya decisiones sobre riesgos residuales y limitaciones de las estimaciones.
COLORES. Amarillo: entrada del alumno. Azul claro: fórmula automática. Sin relleno: instrucciones o referencia. Los resultados numéricos cambian de verde a rojo según la escala. No escriba en las celdas de fórmulas.
CAPACIDAD. Se preparan 20 activos y 20 escenarios. Complete solo las filas necesarias. No inserte ni elimine filas porque los bloques se relacionan por fila. Para reordenar consulte los resultados y ordene conjuntamente todo el registro fuente, nunca una columna aislada.
FÓRMULAS. R actual = P × I. R residual = P residual × I residual. Reducción del índice = (R actual − R residual) / R actual. Esta reducción es ordinal y no equivale a probabilidad ni a ahorro financiero.
CRITERIO DOCENTE. Las escalas, umbrales y datos del ejemplo son supuestos didácticos. La matriz 5 × 5 no reproduce el algoritmo completo de MAGERIT o PILAR.
CUESTIONARIO a. Atributos: activo, amenaza, vulnerabilidad, dimensión, controles, P o frecuencia, I, nivel de riesgo, propietario y residual. Use uno de sus registros para explicarlos.
CUESTIONARIO b. Protocolo: contexto, activos, escenarios, análisis, evaluación, tratamiento, implementación, prueba, residual, aceptación y seguimiento. Describa quién ejecuta y quién aprueba.
CUESTIONARIO c. MAGERIT organiza el análisis y justifica protección. Explique esfuerzo de inventario, incertidumbre, mantenimiento y necesidad de expertos. No es exclusiva del sector público español.
FUENTE PRINCIPAL. CONT2 2025B 1704254_PRAC06_MEJOR NOTA(1).pdf, páginas 2 a 6: componentes del archivo. Páginas 7 a 23: actividades, PILAR y cuestionario. Las referencias a SVN de ese informe no sustentan este tema.
FUENTE CONCEPTUAL. José A. Mañas (2004), PILAR. Herramientas para el análisis y la gestión de riesgos, archivo 6_022.pdf, páginas impresas 3 a 8. El artículo emplea MAGERIT v1.
CONSULTA OFICIAL. MAGERIT 3 Libro I: https://pilar.ccn-cert.cni.es/docman/documentos/1-magerit-v3-libro-i-metodo/file. Portal PILAR: https://pilar.ccn-cert.cni.es/
GUÍA CITADA POR LA PRÁCTICA. INCIBE: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ciberseguridad_gestion_riesgos_metad.pdf
ANTES DE ENTREGAR. Confirme IDs únicos, estados Listo, acciones y responsables, justificaciones de P e I, evidencias reales o supuestos identificados y decisiones. Ningún campo vacío debe interpretarse como cero riesgo.

## Ejemplo de análisis
Caso resuelto de gestión académica
Supuestos docentes. Actual sin eficacia acreditada; residual previsto tras medidas. No es salida de PILAR.
ID | Activo | Amenaza y debilidad | P | I | R actual | Nivel actual | P resid. | I resid. | R resid. | Nivel resid. | Decisión requerida
R1 | Datos y respaldos | Ransomware; copias accesibles | 4 | 5 | 20 | Crítico | 2 | 3 | 6 | Moderado | Nuevo tratamiento
R2 | Cuentas y datos | Phishing; sin segundo factor | 4 | 4 | 16 | Alto | 2 | 3 | 6 | Moderado | Nuevo tratamiento
R3 | Datos y aplicación | Alteración; permisos excesivos | 4 | 5 | 20 | Crítico | 1 | 5 | 5 | Moderado | Nuevo tratamiento
R4 | Infraestructura | Falla eléctrica; sin UPS | 3 | 4 | 12 | Alto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Solicitar aceptación
R5 | Datos y respaldos | Borrado; recuperación sin pruebas | 3 | 4 | 12 | Alto | 1 | 3 | 3 | Bajo | Solicitar aceptación
R6 | Datos y cuentas | Divulgación; enlaces abiertos | 3 | 5 | 15 | Alto | 1 | 5 | 5 | Moderado | Nuevo tratamiento
ID | Tratamiento | Acción concreta | Responsable | Plazo días
R1 | Mitigar | Copias aisladas y ensayo de recuperación | Administrador TI | 30
R2 | Mitigar | Segundo factor y entrenamiento | Seguridad TI | 15
R3 | Mitigar | Permisos por rol, aprobación y bitácora | Desarrollo | 20
R4 | Mitigar | UPS y apagado controlado | Infraestructura | 30
R5 | Mitigar | Versionado y prueba de restauración | Administrador datos | 15
R6 | Mitigar | Acceso mínimo y bloquear enlaces públicos | Responsable datos | 15
Lectura R3: 4 × 5 = 20 crítico. Con controles: 1 × 5 = 5 moderado. La gravedad sigue siendo 5.
R3 y R6 requieren revisión directiva por I = 5. Una reducción de probabilidad no recupera confidencialidad perdida.
Comprobación manual R1: 20 a 6. Reducción del índice ordinal = (20 − 6) / 20 = 70 %.

## Tablas AR
Criterios de evaluación para 12 meses
P | Nivel | Probabilidad del evento en 12 meses
1 | Rara | Hasta 5 %
2 | Poco probable | Mayor de 5 % hasta 20 %
3 | Posible | Mayor de 20 % hasta 50 %
4 | Probable | Mayor de 50 % hasta 80 %
5 | Muy probable | Mayor de 80 %
I | Nivel | Consecuencia más grave aplicable
1 | Menor | Menos de 1 h de interrupción. Sin afectación relevante de datos.
2 | Baja | De 1 a menos de 4 h. Corrección local y recuperable.
3 | Media | De 4 a menos de 8 h o corrección importante de registros.
4 | Alta | De 8 a 24 h o alteración relevante de registros.
5 | Muy alta | Más de 24 h o alteración o divulgación masiva de datos.
Desde R | Clasificación | Respuesta docente
5 | Moderado | Tratar y revisar
10 | Alto | Priorizar tratamiento
17 | Crítico | Atención urgente
1 | Bajo | Proponer aceptación documentada
Máximo aceptable | 4
Dimensión | Significado | Ejemplo de consecuencia
C | Confidencialidad | Lectura de datos por personas no autorizadas
I | Integridad | Notas incompletas o alteradas
D | Disponibilidad | Servicio de matrícula interrumpido
A | Autenticidad | Operación atribuida a un usuario suplantado
Regla | Escala ordinal | No corresponde a valores monetarios ni al cálculo completo de PILAR
Criterio I | Máximo efecto | Si ocurre cualquiera de los efectos de un nivel, considere ese nivel

## Catálogo amenazas
Amenazas y vulnerabilidades de referencia
Código | Amenaza | Tipo | Vulnerabilidad posible | Medida posible
T1 | Ransomware | Ataque | Copias accesibles desde producción | Copias aisladas y restauración probada
T2 | Phishing | Ataque | Acceso sin segundo factor | Segundo factor y entrenamiento
T3 | Alteración de notas | Abuso o error | Permisos excesivos | Permisos por rol y aprobación
T4 | Falla eléctrica | Falla técnica | Ausencia de respaldo eléctrico | UPS y apagado controlado
T5 | Borrado accidental | Error humano | Restauración no ensayada | Versionado y ensayo de recuperación
T6 | Divulgación de datos | Abuso o error | Archivos compartidos sin restricción | Acceso mínimo y revisión de enlaces
T7 | Falla del servidor | Falla técnica | Sin redundancia ni mantenimiento | Mantenimiento y plan de recuperación
T8 | Pérdida de conectividad | Falla técnica | Un solo enlace | Enlace alternativo y procedimiento manual
T9 | Robo de equipo | Ataque físico | Equipo portátil sin cifrado | Cifrado y control físico
T10 | Error de actualización | Error técnico | Cambios sin prueba ni reversión | Pruebas previas y plan de reversión

## Activos
Inventario y contexto del caso
Caso | Sistema académico ficticio
Integrantes | Sequeiros Condori Luis Gustavo
Alcance | Matrícula, notas y consulta
Horizonte | Próximos 12 meses
ID | Nombre del activo | Tipo | Propietario | Depende de IDs | C 1–5 | I 1–5 | D 1–5 | A 1–5 | Justificación del valor
A1 | Servicio académico | Servicio | Secretaría Académica | A2, A3, A4 | 3 | 3 | 5 | 3 | Servicio de matrícula: D5 por interrupción en periodo de matrícula; C3/I3/A3 moderados.
A2 | Datos académicos | Datos | Responsable de datos | A4, A6 | 5 | 5 | 4 | 4 | Notas y datos personales: C5/I5 por divulgación o alteración masiva; D4 por bloqueo de consulta.
A3 | Aplicación web | Software | Desarrollo | A4, A6 | 4 | 4 | 4 | 4 | App web expuesta: C4/I4 por sesión y edición; D4 por caída en matrícula; A4 por suplantación. | w
A4 | Servidor y red | Infraestructura | Infraestructura | A6 | 3 | 3 | 5 | 2 | Servidor y red: D5 por corte total del servicio; C3/I3 por acceso físico; A2 bajo.
A5 | Respaldos | Recuperación | Administrador TI | A4, A6 | 5 | 4 | 4 | 2 | Respaldos: C5 si se exfiltran; I4/D4 si no restauran; A2 bajo.
A6 | Personal y cuentas | Personas | Seguridad TI |  | 4 | 4 | 3 | 5 | Cuentas y personal: A5 por suplantación; C4/I4 por credenciales; D3 por bloqueo.

## Cruces Activo-Amenaza
Escenarios del alumno
Complete amarillo. Azul calcula. Una fila corresponde a un escenario, no a todos los activos simultáneamente.
ID riesgo | ID activo | Activo automático | ID amenaza | Amenaza automática | Vulnerabilidad concreta | Dimensión | Controles actuales | P 1–5 | I 1–5 | Justificación de P e I | Estado del registro
R1 | A5 | Respaldos | T1 | Ransomware | Copias accesibles desde producción sin aislamiento | D | Ninguno | 4 | 5 | P4: ransomware probable (>50% en 12m) sin copias aisladas; I5: >24h sin matrícula/notas y pérdida de respaldos. | Listo
R2 | A6 | Personal y cuentas | T2 | Phishing | Acceso sin segundo factor en cuentas académicas | A | Ninguno | 4 | 4 | P4: phishing probable contra estudiantes/docentes; I4: 8-24h de suplantación y alteración relevante. | Listo
R3 | A2 | Datos académicos | T3 | Alteración de notas | Permisos excesivos de edición de notas sin aprobación | I | Revisión manual esporádica | 4 | 5 | P4: alteración probable por rol amplio; I5: alteración masiva de registros oficiales. | Listo
R4 | A4 | Servidor y red | T4 | Falla eléctrica | Sala sin UPS ni apagado controlado | D | Ninguno | 3 | 4 | P3: corte posible (20-50%) en 12m; I4: 8-24h de servicio caído y apagado brusco. | Listo
R5 | A5 | Respaldos | T5 | Borrado accidental | Restauración nunca ensayada ni versionada | D | Versionado parcial | 3 | 4 | P3: borrado accidental posible; I4: recuperación de 8-24h con registros por corregir. | Listo
R6 | A2 | Datos académicos | T6 | Divulgación de datos | Carpetas con enlace público sin restricción | C | Ninguno | 3 | 5 | P3: divulgación posible por enlaces abiertos; I5: divulgación masiva de datos personales. | Listo
R7 | A4 | Servidor y red | T7 | Falla del servidor | Servidor único sin redundancia ni plan de recuperación | D | Mantenimiento anual | 2 | 4 | P2: falla poco probable (5-20%) con equipo nuevo; I4: 8-24h sin servicio si falla. | Listo
R8 | A3 | Aplicación web | T10 | Error de actualización | Despliegues sin prueba previa ni plan de reversión | I | Ninguno | 3 | 3 | P3: error de actualización posible; I3: 4-8h degradado y corrección importante. | Listo

## Análisis de Riesgos
Resultados y plan de tratamiento del alumno
Resultados actualizados desde Cruces. Residual previsto hasta comprobar el control. Complete decisiones y evidencias.
ID | Activo | Amenaza | P | I | R actual | Nivel | Atención | Estado fuente
R1 | Respaldos | Ransomware | 4 | 5 | 20 | Crítico | Urgente | Listo
R2 | Personal y cuentas | Phishing | 4 | 4 | 16 | Alto | Prioritaria | Listo
R3 | Datos académicos | Alteración de notas | 4 | 5 | 20 | Crítico | Urgente | Listo
R4 | Servidor y red | Falla eléctrica | 3 | 4 | 12 | Alto | Prioritaria | Listo
R5 | Respaldos | Borrado accidental | 3 | 4 | 12 | Alto | Prioritaria | Listo
R6 | Datos académicos | Divulgación de datos | 3 | 5 | 15 | Alto | Prioritaria | Listo
R7 | Servidor y red | Falla del servidor | 2 | 4 | 8 | Moderado | Programar | Listo
R8 | Aplicación web | Error de actualización | 3 | 3 | 9 | Moderado | Programar | Listo
ID | Tratamiento | Acción concreta | Responsable | Plazo días | Estado control | Evidencia o supuesto | P resid. | I resid. | R resid. | Nivel residual | Reducción índice | Condición del residual | Decisión responsable
R1 | Mitigar | Copias aisladas 3-2-1 y ensayo de restauración | Administrador TI | 30 | En ejecución | Supuesto didáctico: copias aisladas en implantación, sin ensayo firmado. | 2 | 3 | 6 | Moderado | 70% | Previsto; requiere tratamiento | Nuevo tratamiento
R2 | Mitigar | Segundo factor y entrenamiento anti-phishing | Seguridad TI | 15 | En ejecución | Supuesto didáctico: 2FA en despliegue parcial, sin métrica de adopción. | 2 | 3 | 6 | Moderado | 62.5% | Previsto; requiere tratamiento | Nuevo tratamiento
R3 | Mitigar | Permisos por rol, aprobación y bitácora inmutable | Desarrollo | 20 | Propuesto | Supuesto didáctico: diseño de roles aprobado, pendiente de implementar. | 1 | 5 | 5 | Moderado | 75% | Previsto; requiere tratamiento | Nuevo tratamiento
R4 | Mitigar | UPS y procedimiento de apagado controlado | Infraestructura | 30 | Propuesto | Supuesto didáctico: UPS cotizado, pendiente de compra e instalación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 66.67% | Previsto; requiere prueba | Solicitar aceptación
R5 | Mitigar | Versionado y prueba de restauración trimestral | Administrador de datos | 15 | Propuesto | Supuesto didáctico: procedimiento redactado, sin prueba ejecutada. | 1 | 3 | 3 | Bajo | 75% | Previsto; requiere prueba | Solicitar aceptación
R6 | Mitigar | Acceso mínimo y revocación de enlaces públicos | Responsable de datos | 15 | En ejecución | Supuesto didáctico: revisión de permisos en curso, sin acta de cierre. | 1 | 5 | 5 | Moderado | 66.67% | Previsto; requiere tratamiento | Nuevo tratamiento
R7 | Mitigar | Servidor secundario y plan de recuperación | Infraestructura | 45 | Propuesto | Supuesto didáctico: arquitectura propuesta, sin compra ni pruebas. | 1 | 4 | 4 | Bajo | 50% | Previsto; requiere prueba | Solicitar aceptación
R8 | Mitigar | Pipeline de pruebas y plan de reversión por despliegue | Desarrollo | 20 | Propuesto | Supuesto didáctico: pipeline diseñado, sin ejecución registrada. | 1 | 3 | 3 | Bajo | 66.67% | Previsto; requiere prueba | Solicitar aceptación
Resumen actual | Cantidad
Bajo | 0
Moderado | 2
Alto | 4
Crítico | 2
Registros listos | 8